- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Брянская область

- Дубровский район

- Алешинская сельская администрация

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12» мая  2023 г.  № 8

с.Алешня

## О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2022 год

В соответствии с постановлением Алешинской сельской администрации от 10.06.2020 года № 18 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Алешинской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Алешинской

сельской администрации                                                    Н.В. Ершова

Приложение № 1

к Постановлению Алешинской

сельской администрации

от      12.05.2023  года № _7__

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Алешинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2022 год

В 2022 году в Алешинском сельском поселениии Дубровского муниципального района Брянской области осуществлялась реализация 1 муниципальная программа:

- «Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 87,0 % от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 3 294 267,02 рублей или 87,0 % от общих расходов бюджета за 2022 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Алешинской сельской администрации от 10.06.2020 года № 18 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Реализация отдельных полномочий Алешинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района Брянской области

## на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением Алешинской сельской администрации от 11.11.2021 года № 27-5 с объемом финансирования на 2022 год в сумме  2 481,7  тыс. рублей, в том числе 2 161,0 тыс. рублей средства местного бюджета, 320,7 тыс. рублей средства областного бюджета.

В течение отчетного периода в постановление 5 раз вносились изменения.

С учетом изменений общий объем на 2022 год утвержден в сумме 3294,3 тыс.рублей, в том числе 3416,6 тыс. рублей средства местного бюджета, 326,2 тыс.  рублей средства областного бюджета.

Рост параметров бюджета к первоначально утвержденным значениям  составил 1302,2 тыс. рублей или 52,4 процентов.

По итогам работы за 2022 год расходы муниципальной программы исполнены на 3 294,3 тыс. рублей, что составляет 87,0 процента уточненного годового плана.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2022 год представлен в таблице.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | Утверждено 2022 | Уточнено 2022 | Исполнено за год 2022 | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области» на 2022-2024 годы» | 2481,7 | 3783,9 | 3294,3 | 87,0 |
| средства областного бюджета | 320,7 | 326,2 | 326,2 | 100,0 |
| Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024" | 225,6 | 225,6 | 225,6 | 100,0 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 95,1 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 2161,0 | 3457,7 | 3193,7 | 92,3 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1335,1 | 1453,4 | 1453,4 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| - Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 69,6 | 93,7 | 93,7 | 100 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 100,0 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 359,2 | 584,6 | 584,6 | 100,0 |
| Расходы на мероприятия по благоустройству территории поселения | 207,9 | 1114,6 | 624,9 | 56,07 |
| Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024" местный бюджет | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 125,1 | 144,7 | 144,7 | 100,0 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i

, где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Алешинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 - 2024 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |
| 1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2022 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Алешинского сельского поселения | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 2. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2022 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2022 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2022 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 46 | 46 | 100,0 |  |
| 5. |  | январь – декабрь 2022 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории Алешинское сельского поселения | куб.м. | 59 | 59 | 100,0 |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Алешинского  сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 - 2024 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Алешинского сельского поселения | 1 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1 |
| Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории Алешинского сельского поселения | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 5 |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=5

R=5

R(5) = N (5)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 - 2024 годы» эффективность программы плановая, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.