- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               ПРОЕКТ

- Брянская область

- Дубровский район

- Алешинская сельская администрация

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   »             2025 г.  №

с.Алешня

## О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2024 год

В соответствии с постановлением Алешинской сельской администрации от 10.06.2020 года № 18 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Алешинской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Алешинской

сельской администрации                                                    Н.В. Ершова

Приложение № 1

к Постановлению Алешинской

сельской администрации

от                 2025  года № ___

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Алешинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2024 год

В 2024 году в Алешинском сельском поселениии Дубровского муниципального района Брянской области осуществлялась реализация 1 муниципальная программа:

- «Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 99,8 % от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 2 975 157,86 рублей или 99,8 % от общих расходов бюджета за 2023 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Алешинской сельской администрации от 10.06.2020 года № 18 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Реализация отдельных полномочий Алешинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района Брянской области

## на 2024-2026 годы»

Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением Алешинской сельской администрации от 20.12.2023 года № 35 с объемом финансирования на 2024 год в сумме  2 719,6  тыс. рублей, в том числе 2581,6 тыс. рублей средства местного бюджета, 138,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

В течение отчетного периода в постановление 3 раза вносились изменения.

С учетом изменений общий объем на 2024 год утвержден в сумме 2975,2 тыс.рублей, в том числе 2837,0 тыс. рублей средства местного бюджета,138,2  тыс.  рублей средства областного бюджета.

Рост параметров бюджета к первоначально утвержденным значениям  составил 255,6 тыс. рублей или 9,4 процентов.

По итогам работы за 2024 год расходы муниципальной программы исполнены на 2975,2 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента уточненного годового плана.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2024 год представлен в таблице.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | Утверждено 2024 | Уточнено 2024 | Исполнено за год 2024 | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области» на 2024-2026 годы» | 2719,6 | 2980,2 | 2975,2 | 99,8 |
| средства областного бюджета | 138,0 | 138,2 | 138,2 | 100,0 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 138,0 | 138,2 | 138,2 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 2581,6 | 2842,0 | 2837,0 | 99,8 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1490,6 | 1655,3 | 1655,3 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| - Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 5,0 | 38,5 | 38,5 | 100,0 |
| - Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1,0 | 8,8 | 8,8 | 100,0 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг на производство | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 275,6 | 222,6 | 222,6 | 100,0 |
| Расходы на мероприятия по благоустройству территории поселения | 577,0 | 574,6 | 574,6 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i

, где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Алешинского  сельского  поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 - 2026 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |
| 1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2024 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Алешинского сельского поселения | единиц | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 2. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2024года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | январь – декабрь 2024 года | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | км | 3 | 3 | 100 |  |
| 4. | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | январь – декабрь 2024 года | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | ед | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 5. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2024 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 46 | 46 | 100,0 |  |
| 6. |  | январь – декабрь 2024 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории Алешинское сельского поселения | куб.м. | 59 | 59 | 100,0 |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Алешинского  сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 - 2026 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Алешинского сельского поселения | 1 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1 |
| Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории Алешинского сельского поселения | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 6 |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=6

R=6

R(6) = N (6)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Алешинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 - 2026 годы» эффективность программы плановая, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.