- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Брянская область

- Дубровский район

- Алешинская сельская администрация

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_25__» марта 2019 г.  № 10/10

с.Алешня

## О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования

«Алешинское сельское поселение» за 2018 год

В соответствии с постановлением Алешинской сельской администрации от 15.11.2017 года № 33/2 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Алешинское сельское поселение»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Алешинское сельское поселение» за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Алешинской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Алешинского

сельского поселения                                                     А.Н. Родинкова

Приложение № 1

к Постановлению Алешинской

сельской администрации

от ___.___.2019 года № ___

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Алешинское сельское поселение» за 2018 год

В 2018 году в муниципальном образовании «Алешинское сельское поселение» осуществлялась реализация 1 муниципальная программа:

- «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Алешинское сельское поселение» на 2018-2020 годы»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 69,81 % от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 10 045 791,87 рублей или 69,81% от общих расходов бюджета за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Алешинской сельской администрации от 12.11.2017 года № 33/2 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Алешинское сельское поселение»», в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Алешинское сельское поселение» на 2018-2020 годы»

Программа утверждена постановлением Алешинской сельской администрации от 26.12.2017 года № 39.

Ответственный исполнитель: Алешинская сельская администрация.

Цели муниципальной программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

2. Реализация полномочий по первичному воинскому учету

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

4. Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения

5. Мероприятия по развитию спорта.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав;

- обеспечение мобилизационной подготовки экономики;

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности.

- организация и обеспечение освещения улиц;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

- мероприятия по благоустройству территории поселения;

- пенсионное обеспечение;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2018 год представлен в таблице.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | План на 2018 год | Уточн. план на 2018 год | Исполнено 2018 год | % исп.к ут.пл. | Уд. вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение реализация отдельных полномочий муниципального образования «Алешинское сельское поселение» на 2018-2020 годы» | 1 087,0 | 14 361,0 | 10 045,8 | 69,95 | 100 |
| средства областного бюджета | 64,0 | 73,6 | 73,6 | 100,0 | 0,5 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 64,0 | 73,6 | 73,6 | 100,0 | 0,5 |
| средства местного бюджета | 1 022,00 | 14 287,4 | 9 972,2 | 69,79 | 0,7 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 866,9 | 2 269,0 | 2 269,0 | 100,0 | 0,3 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,1 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 60,0 | 982,8 | 982,8 | 100,0 | 9,7 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1,0 | 70,1 | 70,1 | 100,0 | 0,7 |
| Содержание , текущий ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 3,0 | 13,9 | 13,9 | 100 | 0,1 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 44,1 | 324,4 | 324,4 | 100,0 | 3,2 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 10,0 | 189,9 | 189,0 | 100,0 | 1,8 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 |
| Мероприятия по благоустройству | 10,0 | 11 632,5 | 7 318,2 | 62,91 | 72,8 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 3,0 | 103,0 | 103,0 | 100,0 | 1,2 |
| Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0,0 | 154,4 | 154,4 | 100,0 | 1,5 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,9 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 0,0 | 83,0 | 83,0 | 100,0 | 0,8 |
| Социальная политика | 41,5 | 43,6 | 43,6 | 100 | 0,4 |
| Выплата муниципальных пенсий | 23,0 | 23,6 | 23,6 | 100 | 0,2 |
| Социальное обеспечение населения | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,1 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i

, где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Алешинское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |  |
| 1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2018 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Алешинское сельское поселение» | единиц | 2 | 6 | 300 |  |  |
| 2. |  | январь – декабрь 2018 года | Доля муниципального имущества муниципального образования «Алешинское сельское поселение», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества муниципального образования «Алешинское сельское поселение», приватизация которого целесообразна | % | 0,2 | 0,6 | 300 |  |  |
| 3. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2018 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | январь – декабрь 2018 года | Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | км | 14 | 15 | 107,4 |  |  |
| 5. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2018 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 45 | 46 | 102,2 |  |  |
| 6. |  | январь – декабрь 2018 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории Алешинское сельского поселения | куб.м. | 56 | 59 | 105,3 |  |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Алешинское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Алешинское сельское поселение» | 2 |
| Доля муниципального имущества муниципального образования «Алешинское сельское поселение», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества муниципального образования «Алешинское сельское поселение», приватизация которого целесообразна | 2 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | 2 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1 |
| Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории Алешинского сельского поселения | 2 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 10 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Алешинское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=7

R=11

R(10) > N (7)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Алешинское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.